## 评级系统开发工作
序号 | 工作步骤 | 任务描述 | 需要专业 | 人数 | 工作天数 | 工作量(人·天) | 单价（元/人·天） | 价格
1 | 需求及要求澄清 | 1、需求识别； 2、系统内容明确； 3、功能模块确定； 4、实现功能及技术要求澄清 | 设计 | 1 | 5 | 5 | 1000 | 5000
|  |  | 网络 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
合计 |  |  | 4个专业 | 4个人 | 共45天 | 6 |  | 6000

## 工程完整性系统开发工作
序号 | 工作步骤 | 任务描述 | 需要专业 | 人数 | 工作天数 | 工作量(人·天) | 单价（元/人·天） | 价格
1 | 需求及要求澄清 | 1、需求识别； 2、系统内容明确； 3、功能模块确定； 4、实现功能及技术要求澄清 | 设计 | 1 | 5 | 5 | 1000 | 5000
|  |  | 网络 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
[6 empty] | 0 | 1000 | 0
合计 |  |  | 4个专业 | 4个人 | 共45天 | 6 |  | 6000

## 团队成员
序号 | 姓名 | 角色 | 专业 | 主要分工 | 目前工作单位及岗位 | 邮箱 | 电话
1 | 陈小龙 | 总体负责人
2 | 宋梅贞 | 骨干成员
3 | ？ | 骨干成员
4 | ？ | 骨干成员