## 设备监造系统
吊机监造检查表
序号 | 所属设施 | 建造地点 | 建造单位 | 施工内容 | 执行节点 | 类别 | 控制项目 | 控制细则 | 合格标准 | 依据 | 质量控制点 | 检查方式 | 符合情况 | 监造情况描述 | 图片 | 视频 | 图片/视频说明 | 监造评分 | 问题描述 | 责任方 | 监造人 | 监造日期 | 监造方 | 备注
| 手动输入 | 手动输入（xx省xx市xx县） | 手动输入 | 手动输入 | EXCEL导入系统（节点描述标准化可实现提前筛选） | EXCEL导入系统 | EXCEL导入系统 | EXCEL导入系统 | EXCEL导入系统（尽可能细化，操作性强） | EXCEL导入系统 | EXCEL导入系统 | 选择（目视、资料审核、计算、测量、试验、专项分析、其他） | 选择（是、否、不涉及） | 手动输入，如：检查了什么，情况怎么样（100字以内） | 必有图片（现场拍照，点击上传，网络不好时能实现保存本地，后来上传） | （现场拍摄，点击上传，网络不好时能实现保存本地，后来上传，视频能实现自动转码） | 手动输入，对图片或视频进行简要介绍，说明图片或视频内容 | 1-10整数选择，先期可以不使用，为以后和其他模块预留 | 手动输入，发现的具体问题 | 建造方 | 手动输入 | 可选择 xx年xx月xx日 | 手动输入
1 |  |  |  |  | 开工前 | 资料审核 | 合同审核 | 评估合同、技术规范书、会议澄清纪要的特殊要求 | 设计要求 | 签字版相关资料 | R
2 |  |  |  |  | 开工前 | 资料审核 | 认可图纸 | 提交A/B文件 | 用户认可的文件 | 业主签字确认的图纸、业主退审的A/B文件 | H
3 |  |  |  |  | 开工前 | 资料审核 | 设计与计算图纸评估 | 退审图、计算书 | 船级社退审的图纸和计算书 | 退审图、计算书，业主签字确认的图纸 | R
[5 empty] | 开工前 | 资料审核 | WPS鉴定 | 审核WPS文件 | 设计要求（包括API-2C&AWSD1.1) | 经过船级社认可过的WPS文件 | R
[5 empty] | 开工前 | 资料审核 | NDT计划 | SCM图纸、CCS及业主签字确认的NDT图纸及NDT程序 | 船级社退审的NDT计划 | NDT程序 | R
[5 empty] | 开工入库前 | 主要结构件 | 钢管 | 入库 | 钢材炉号、批号 | 设计要求 | H
4 |  |  |  |  | 采购过程 | 资料审核 | 主要零部件采购 | 主要外购件状态单 | 主要外购件状态单 | 各主要外购件证书、包括厂家证书和船检证书 | R
[5 empty] | 焊接开始前 | 资料审核 | 焊接工艺规程 | 焊接工艺规程检查 | 设计要求 | 焊接工艺规程 | R
[5 empty] | 焊接开始前 | 资料审核 | 焊接返修程序 |  |  |  | R
[5 empty] | 焊接开始前 | 资料审核 | 焊工资格证书 | 焊工证书 | 规范 | 焊工资格证书 | A
[5 empty] | 焊接开始前 | 资料审核 | 焊工资格考试（若无证书） | 焊工证书 | 项目规格书和参数 | 焊工资格考试证书 | W
[5 empty] | 焊接前 | 主要结构件 | 焊材 | 焊材证书 | 第三方认可的资料和WPS | 设计要求 | H
[5 empty] | 原材料进厂后 | 资料审核 | 主要材料证书的检查 | 型材和板材证书检查、材质检查报告、材质跟踪记录（钢板、钢管、焊材） | 相关证书编号 | 材料证书和跟踪记录文件 | R
[5 empty] | 原材料进厂后 | 资料审核 | 主要原材料的进厂检验 | 原材料证书、材质检查报告、材质跟踪记录（钢板、钢管、焊材） | 设计要求 | 主要材料表 | W
5 |  |  |  |  | 焊接过程中 | 资料审核 | 焊接消耗品的检验 | 焊材证书、材质检查报告、材质跟踪记录（焊材） | 设计要求 | 焊接工艺规程文件 | R
[5 empty] | 焊接过程中 | 资料审核 | 焊接(检查焊接参数) | 图纸和相关资料、依据WPS对现场焊接情况进行抽点检查（各主要部件） | 项目规格书和相关规范 | 焊接工艺规程文件 | R
[5 empty] | NDT检验开始前 | 资料审核 | NDT检验员证书 | NDT检验员证书 | 设计要求 | NDT检验员资格证书 | A
[5 empty] | NDT检验后 | 资料审核 | NDT报告 | NDT程序 | NDT程序 | NDT记录文件 | R
[5 empty] | 建造中 | 资料审核 | 焊缝NDT检测 | 施工图和在建结构部件 | 设计要求 | NDT记录 | W
[5 empty] | 建造中 | 资料审核 | 主要结构件检验 | 施工图和在建结构部件、主要结构件焊接检查报告，并对其进行抽点现场目视检查 | 设计要求和相关规范 | 退审图纸 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 钢板 | 依据设计要求对施工图和在建结构件进行检查，包括切割尺寸、壁厚、焊接过程、焊缝等 | 设计要求 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 材料下料、切割 | 现场目测检查 | 施工图纸、焊接工艺规程 | 工艺规程 | R
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 底座 | 筒体弯制 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 底座 | 筒体纵缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 底座 | 筒体纵缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 底座 | 上法兰与筒体焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 底座 | 上法兰与筒体焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 底座 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 法兰拼接焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 法兰拼接焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 筒体纵向焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 筒体纵向焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 筒体与顶板焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 筒体与顶板焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 筒体与底板焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 筒体与底板焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 龙骨板与筒体、顶板焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 龙骨板与筒体、顶板焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 回转平台 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架 | 耳板与前撑杆焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架 | 耳板与前撑杆焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架 | 耳板与后拉杆焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架 | 耳板与后拉杆焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架滑轮架 | 滑轮板与筒体焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架滑轮架 | 滑轮板与筒体焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架滑轮架 | 筒体与侧板焊缝焊前检查 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架滑轮架 | 筒体与侧板焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 三角架滑轮架 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 吊臂支座耳板与垫板焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 吊臂支座耳板与垫板焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 吊臂支座垫板与主管焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 吊臂支座垫板与主管焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 法兰与主管焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 法兰与主管焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂根段 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂中段 | 主管对接焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂中段 | 主管对接焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂中段 | 法兰与主管焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂中段 | 法兰与主管焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂中段 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 滑轮板与筒体焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 滑轮板与筒体焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 滑轮架与封板焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 滑轮架与封板焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 封板与主管焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 封板与主管焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 法兰与主管焊缝焊接前检验 | 施工图及焊接工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 法兰与主管焊缝无损检测 | 施工图及相关工艺 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 主要结构件 | 吊臂头断及滑轮架 | 整体尺寸、外观检查 | 施工图纸 | 设计要求 | H
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 销轴材料 | 材料证书 | 设计要求 | 主要外购件及材料控制表 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 销轴热处理 | 关键件/ 重要件跟踪表 | 船级社认可的图纸资料 | 关键件/ 重要件明细表或关键件/ 重要件特性分析表 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 销轴尺寸 | 关键件/ 重要件跟踪表 | 船级社认可的图纸资料 | 施工图纸资料 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 活动零部件（钢丝绳、吊钩、滑轮、滑车、楔形接头、卸扣） | 外购件的证书（包括厂家证书及船检证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单主要外购件及材料控制表 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 回转支承 | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单主要外购件及材料控制表 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 回转支承螺栓 | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单主要外购件及材料控制表 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 柴油机/ 电动机 | 外购件的证书（包括厂家证书或电动机船检证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单，原动机技术协议， | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 主要液压件（液压泵、马达、多路阀、油缸） | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 中心滑环 | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 中心集电器申购书 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 卓仑绞车 | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 斯宝分动箱 | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单 | R
[5 empty] | 施工中 | 重要零部件 | 液压油冷却器 | 外购件的证书（包括厂家证书） | 设计要求/ 施工图纸 | 主要外购件状态单 | R
[5 empty] | 完工后 | 资料审核 | 完工文件资料 | 完工资料 | 按合同要求 | 按合同要求 | A
[5 empty] | 安装调试 | 资料审核 | 用户安装现场验收试验 | 试验大纲 | 按试验大纲要求执行 | 试验大纲 | H
[5 empty] | 安装调试 | 资料审核 | 用户安装现场验收试验 | 试验大纲 | 按试验大纲要求执行 | 试验大纲 | H
[5 empty] | 液压系统压力试验 | 资料审核 | 液压系统压力试验 | 液压软管扣压通用技术 | 公司标准 | 试验大纲 | H
[5 empty] | 组装后，出厂前 | 资料审核 | 工厂验收试验(包括目检和尺寸检查)工厂验收试验程序 | 出厂试验记录及试验报告出厂试验大纲 | 试验大纲 | 台架出厂试验大纲 | H
[5 empty] | 出厂前 | 资料审核 | 表面处理和涂装(包括目检和尺寸检查) | 表面处理和涂装工艺流程 | 设计要求 | 工厂产品表面处理和涂装通用工艺流程 | H
[5 empty] | 出厂前 | 表面处理及涂装 | 喷砂 | 粗糙度 | 设计要求 | 设计要求 | H
[5 empty] | 出厂前 | 表面处理及涂装 | 喷漆 | 底漆 | 涂装程序 | 设计要求 | H
[5 empty] | 出厂前 | 表面处理及涂装 | 喷漆 | 中间漆 | 涂装程序 | 设计要求 | H
[5 empty] | 出厂前 | 表面处理及涂装 | 喷漆 | 面漆 | 涂装程序 | 设计要求 | H
[5 empty] | 装运交付前 | 资料审核 | 装运交付 | 外观检查、资料、证书检查，备件清单检查 | 按发货清单 | 交付程序 | R
具体部分
[5 empty] | 全过程 | 文件、资料 | 质量和进度文件的审查 | 建造过程中的质量文件和进度文件，主要包括供应商资质、生产能力、质量管理体系、生产计划与工艺方案、检验计划与检验要求等； | 按设计规范及要求进行检验 | 设计要求 | R
[5 empty] | 施工前、施工中 | 文件、资料 | 焊接工艺规程（WPS）、焊接返修程序、NDT计划、主要材料证书、焊材证书、焊接参数 | 合格证书、船检证书、鉴定证书、批复、检验测试报告等； | 焊接wps审核、PQR检验 | ASME,API RP 2RD检验 | H
[5 empty] | 施工前 | 文件、资料 | 认可图纸 | 是否进行了图纸审核（第三方、业主方），图纸精度等要求； | 图纸正确、符合要求 | 依据双方签字认可的图纸进行检验 | R
[5 empty] | 施工前、施工中 | 文件、资料 | 外购原材料及部件质量控制 | 原材料证书、船检证书、测试报告等； | 主要外购件状态单 | 依据主要外购件状态单验证 | R
[5 empty] | 施工前、出厂前 | 电仪 | 电仪 | 每套柴油吊机需要一路380V，3Ph，3Wire，50Hz (中性点绝缘)馈线电源至吊机电滑环处，总功率不超过20kW； | 柴油吊机电路符合性能要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 | 电仪 | 电仪 | 电动吊机需要一路380V，3Ph， 3Wire，50Hz (中性点绝缘)馈线电源至吊机电滑环处，总功率不超过312kW， 单台电机额定功率不超过160kW； | 电动交集电路符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 | 电仪 | 电仪 | 吊机内所有电气设备(含安装在吊机上的风向标)的配电、控制、保护均由厂家吊机内完成（发货前完成）； | 电气设备符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 | 电仪 | 电仪 | 平台导航系统为每套吊机提供两盏障碍灯，并提供一路220V,1Ph,2W,50Hz(中性点绝缘)的障碍灯电源至吊机电滑环处，厂家确认完成障碍灯的安装及电滑环之后的相关接线; | 吊机障碍灯性能符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 | 电仪 | 电仪 | 确认厂家获悉并确认平台供电电缆均接至吊机电滑环处，滑环接地并带空间加热器，配有适用的填料函;电滑环为每种电源各预留一个备用环; | 安装接电符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 | 电仪 | 电仪 | 确认220V主进线断路器额定运行短路分断能力不小于15kA. 400V主进线断路器额定运行短路分断能力不小于65kA; | 断路器符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 | 电仪 | 电仪 | 柴油吊机在平台断电的情况下能够正常启动;柴油机采用电启动，每套柴油吊机配有2套镍铬蓄电池和2套充电器，蓄电池容量满足柴油吊机在最低环境温度-16℃下冷态连续启动六次的要求; | 柴油吊机符合应急要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 | 电仪 | 电仪 | 吊机内电机满足F级绝缘，B级温升要求，电机能效等级不小于2级，5kW及以上功率的电机配备空间加热器; | 电机性能符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 | 电仪 | 电仪 | 电气接线箱材质为316L，所有室外电气设备防护等级不低于IP56，所有室内电气设备防护等级不低于IP44，吊机臂上电气设备防爆等级为ExdIIBT4 (400W 泛光灯除外，防爆等级为ExdIIBT3 ); | 电气设备符合防爆标准 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 | 电仪 | 电仪 | 完成所有吊机内电气设备接线，吊机内电缆采用船用低烟无卤铠装防火电缆； | 电气设备接线方式正确 | 船舶用电规范验证 | H
[5 empty] | 出厂前 | 电仪 | 电仪 | 完成吊机内法兰跨接线及接地; | 接线方式正确 | 船舶用电规范验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 | 电仪 | 电仪 | 厂家提供所有填料函(确认填料函两侧有效接地)，材质为黄铜镀镜，适用于船用铠装电缆，满足防护等级IP56 ，防爆等级ExdIIBT4 (指吊臂上设备) ;厂家根据送审资料时反馈的电缆参数完成电缆开孔，选择匹配的填料函； | 电缆接地正确，防爆等级符合要求 | 船舶用电规范验证 | H
[5 empty] | 施工中 | 焊接 | 钢结构（主要结构件） | 依据设计要求对施工图和在建结构件进行检查，包括切割尺寸、壁厚、焊接过程、焊缝等； | 尺寸、壁厚外观检查，焊接符合程序 | 按设计要求和AWS规范验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 焊缝NDT检测 | 审核检测设备的校验合格证书，依据设计要求对NDT记录及报告进行审核； | 无损探伤NDT、焊接缺陷可接受标准 | AWS验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 机加工监控 | 吊机设计规范为最新版API-2C；依据设计要求对施工图和在建结构件进行审核，并检查其记录文件； | 符合设计规范 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 厂家确认吊机驾驶室布置：CEPB-L-5401驾驶室布置在吊机右侧； CEPB-L-5402驾驶室布置在吊机左侧；WHPG/WHPV-L-5401 驾驶室布置在吊机左侧；WHPG/WHPV-L-5402 驾驶室布置在吊机右侧. | 吊机驾驶室布置符合现场需要 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 每台吊机技术参数满足合同要求(参见合同技术部分)； | 合同技术要求 | 合同验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机在额定负载和额定速度工况下，满足起升+回转(或变幅+回转)双联动工作。柴油吊机的起升+变幅双联动时速度将下降为额定的80%，三联动工况下，速度将下降为额定的50%; 电动吊机的起升+变幅双联动时速度将下降为额定的50% ，三联动工况下，速度下降约为额定的30%; | 吊机使用性能验证 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 每台吊机配置手动应急释放装置； | 手动应急释放装置安装 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 需要供货的回转机构螺栓张紧液压扳手数量为3套，所配套的套筒为4套(3套30T， 1套15T); | 配件数量符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 机加工监控 | 吊机的使用寿命为25年； | 吊机使用寿命符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 机加工监控 | 吊机主、副钩满足现场冬季( -16℃)使用要求； | 吊机严寒状态下使用性能 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机为海洋吊机，提供CCS第三方船检证书，B类检验; | 有符合要求的第三方检验 | 第三方检验验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机控制系统配有海况选择开关； | 配备海况选择开关 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机主、副钩有防脱钩保护装置； | 脱钩保护装置有效性 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 钢丝绳长度满足以下要求:当吊机在最高操作位置且吊钩达到最低天文潮海平面以下1.1m，并且卷筒上至少剩余5圈钢丝绳; | 钢丝绳长度满足要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 驾驶室外侧有清洁维护前窗用的走道和小凸平台，可满足雨刮器的更换要求; | 驾驶室外侧满足清洁、维护需要 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机驾驶室配有能前后滑动，高低自由调整的座椅;防滑阻燃的胶面地板，操作方便性能可靠的遮阳帘，前窗、顶窗雨刮器;前窗喷水装置，手提二氧化碳灭火器，烟雾报警器，扩音器和免提式对讲机(操作手柄上有送话按钮等; | 驾驶室配置符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 驾驶室门为滑移门，驾驶室预留有放置2件救生衣的空间; | 驾驶室门和室内空间满足要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 驾驶室内的空调为冷暖空调、电加热器，带遥控器，满足室外温度-16℃时正常加热，室内温度控制在21℃以上。夏季制冷时，能控制室内温度达到20℃。空调排水用不锈钢管引到回转平台污水收集处;同时要求厂家空调安装牢固；满足现场使用要求； | 驾驶室空调符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 机加工监控 | 在A版文件中提供甲板基座受力数据及计算这些受力所使用的速度、风载、浪高等原始输入数据； | 原始输入数据正确 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机维修平台地板为格栅板，回转平台的走道和空间地板为花纹板，吊臂走道使用钢格栅板; | 吊机走道和平台地板材质符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 机加工监控 | 吊钩的厂家为CROSBY; | 吊钩厂家验证 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 液压系统的冷却方式为风冷，冷却器有手动和自动启动功能，液压油温高于70℃时，吊机自动报警并停机; | 液压系统性能指标 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 液压油箱配全尺寸液位计(油箱连接孔带截止阀)、带温控的电力口热器，液压油箱有呼吸器; | 液压油箱配置 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机液压接头和阀件(含螺栓)，如需要用含油布缠绕保护; | 吊机液压接头和阀件保护 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 液压阀件、仪表有不锈钢指示铭牌，并与液压原理图一一对应； | 液压阀件和仪表应有铭牌和原理图 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 机加工监控 | 液压系统油箱出口蝶阀采用聚四氟乙烯密封; | 液压系统阀件密封 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 如果液压管线穿舱需加护管，防止软管磨损; | 软管保护措施 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机使用的螺栓需增加防松脱装置; | 螺栓防松措施 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 机加工监控 | 吊臂钢丝绳托辊使用尼龙材料滚轴形式； | 钢丝绳托辊材料和设置方式 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 机加工监控 | 厂家提供平台安装现场的液压油、润滑油、齿轮油、油脂、防冻液，并在A版送审资料中提供油料清单: | 油料清单检验 | 安装要求 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 吊机三角架顶、吊臂头部滑轮组的注泊方式满足便捷注油要求， | 注油方式满足要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 机加工监控 | 绞车减速箱设有方便的加油装置； | 加油装置检验 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 机加工监控 | 在第一批送审资料中提供所有吊机重量和重心； | 吊机重量和重心文件检验 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中、出厂前 |  | 机加工监控 | 液压阀件、仪表有不锈钢指示铭牌，并与液压原理图一一对应; | 液压阀件和仪表说明 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 柴油驱动吊机 | 吊机柴油发动机采用美国CAT柴油机(电喷)，带缸套水加热器，排气口带灭火花消音器，柴油机冷却方式为水箱风冷; | 柴油发电机品牌检验 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中、出厂前 |  | 柴油驱动吊机 | 柴油箱容量满足在吊机在正常情况下连续工作18小时，油箱和水箱为厂家标配产品，其材质为碳钢+涂层; | 柴油箱容量和材质 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 柴油驱动吊机 | 提供保温伴热的计算书、料单、保温文架、伴热布置图及空间要求； | 保温伴热技术文件验证 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 柴油驱动吊机 | 柴油箱、柴油机缸套水、柴油机滑油等的排放口，加引出管，装排放球阀，统一排放到污水回收装置处，排放管线带配对法兰和紧回件，具体尺寸在送审资料A版中提供； | 排污装置符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 柴油驱动吊机 | 柴油机有机旁控制箱; | 控制箱 | 要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 柴油驱动吊机 | 吊机柴油箱配有全尺寸液位计(带截止阀)，并固定安装，配有一快速接头(带配对接头)，可与平台提供的柴油管线相连接，具体连接形式在A文件确认，推荐l英寸NPT的螺纹连接; | 柴油箱安装符合要求 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 柴油驱动吊机 | 吊机液压油箱排放口配有管线和快速接头(带配对接头)，推荐1英寸NPT的螺纹连接; | 液压油箱安装配件性能 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 柴油驱动吊机 | 吊机底座装有排污集水槽，收集回转平台的污油和污水。集水槽与平台的油污水管道相连接，具体连接形式在A版文件确认; | 排污方式符合要求 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 电动吊机 | 吊机液压油箱排放口配有管线和快速接头(带配对接头)，推荐1英寸NPT的螺纹连接; | 液压油箱安装配件性能 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 电动吊机 | 吊机底座装有排污集水棺，收集回转平台的污油和污水。集水槽与平台的油污水管道相连接，具体连接形式在A版文件确认。 | 排污方式符合要求 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 通讯 | 安装在吊机驾驶室内的直升飞机来临警示灯由吊机厂家负责预留安装空间； | 警示灯预留空间 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 通讯 | 由驾驶室至吊机底座接线箱的电缆由吊机厂家提供并敷设预留，从吊机底座到中控室警示灯开关的电缆由现场敷设； | 接线箱电缆敷设要求 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 对接尺寸 | 井口平台的吊机WHPV&G-L-5401，WHPV&G-L- 5402的旋转底盘柱直径与组块结构的柱相同(直径2800 mm)； | 旋转底盘直径检验 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 对接尺寸 | 中心平台的柴油吊机CEPB-L-5401的旋转底盘柱直径与组块结构的柱相同(直径2500mm)；电动吊机CEPB-L-5402 的旋转底盘柱直径与组块结构的柱相同〔直径2250mm)； | 旋转底盘直径检验 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 总体配管 | 吊机所有外接管口配对法兰、垫片及紧固件由厂家提供，且需满足配管材料规格书要求； | 外接管口配件符合要求 | 安装要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 总体配管 | 厂家确认吊机休息臂距离吊机中心定位在如下距离时满足设备使用要求： CEPB平台：柴油吊机27m，电动吊机24m ； 井口平台：WHPV/WHPG-L-5401， 23 .5 米， WHPV/WHPG-L-5402， 20 米； | 吊机休息臂距离吊机中心定位 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前 |  | 总体配管 | 吊臂搁置力在第一批送审文件中提供； | 吊臂搁置力 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工前、出厂前 |  | 总体配管 | 厂家确认采办的设备/材料在产品品牌和供货商的选择上满足合同要求（参见合同技术部分）； | 总体配管材料性能 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 设备证书要求 | 满足技术澄清要求（参见合同技术部分）； | 设备证书检验 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 制造过程中图纸及材料变更文件 | 图纸变更合理性、技术符合性、第三方审核记录、业主批复，材料变更的合格证书、检验测试报告等； | 图纸变更符合要求 | 图纸表更程序规定 | H
[5 empty] | 出厂前 |  | 厂内组装调试过程监控 | 依据组装程序中的要求进行监控； | 厂内组装调试符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 组装后、出厂前 |  | 工厂验收试验（FAT） | FAT程序中要求的试验内容； | FAT试验内容 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中、出厂前 |  | 表面处理和漆装 | 依据表面处理及涂装程序中要求的内容（漆装、补漆等）； | 表面处理和涂装满足要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 绞车滚筒咬绳、跳绳问题 | 严格按照技术规格书、设计图纸、质量控制文件要求制造； | 滚筒无咬绳跳绳问题 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 刹车失灵问题 | 严格按照技术规格书、设计图纸、质量控制文件要求制造； | 刹车灵敏有效 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 绞车减速箱轴承故障 | 严格按照技术规格书、设计图纸、质量控制文件要求制造，如重点关注齿轮等外购零部件等质量合格证书； | 减速箱齿轮符合要求 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 统车齿轮箱齿轮损坏、活塞和连接体表面拉伤 | 严格按照技术规格书、设计图纸、质量控制文件要求制造，如重点关注装配工艺、外购件质量； | 连接面未表面拉伤 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 减速齿轮箱销轴窜出问题 | 严格按照技术规格书、设计图纸、质量控制文件要求制造，如重点关注装配工艺、外购件质量； | 减速齿轮箱无窜油问题 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 绞车齿轮箱窜油问题 | 严格按照技术规格书、设计图纸、质量控制文件要求制造，如重点关注装配工艺、外购件质量； | 绞车齿轮箱无窜油问题 | 设计要求验证 | H
[5 empty] | 运输前 |  | 包装和运输过程的质量控制 | 包装、运输程序及技术规格书的要求； | 符合技术规格要求 | 包装、运输控制要求 | H
[5 empty] | 施工中 |  | 以往发现建造问题规避 | 以往验收和使用过程中发现的属于施工建造的问题清单。 | 问题清单存在并对隐患进行跟踪整改 | 隐患整改规范要求 | H